# Evaluacijsko izvješće projekta “Sigurna mreža – Osnaživanje kompetencija roditelja, skrbnika i djece za sigurno ponašanje na Internetu”

Nositelj projekta:
Udruga Moje mjesto pod suncem

Partner projekta:
Grad Rijeka

Suradnik projekta:
Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci

Razdoblje provedbe:
01.12.2024. – 30.11.2025.

## 1. Kratak opis projekta

Projekt „Sigurna mreža“ proveden je s ciljem jačanja digitalne sigurnosti djece i mladih te osnaživanja roditelja i stručnjaka za prevenciju i prepoznavanje elektroničkog nasilja. Projekt je obuhvatio izradu edukativnih digitalnih priručnika, provedbu radionica za djecu, roditelje i stručnjake, komunikacijsku kampanju te javnu izložbu učeničkih radova.

Projekt je proveden u partnerstvu s Gradom Rijekom i u suradnji sa Školom za primijenjenu umjetnost u Rijeci.

## 2. Metodologija  evaluacije

Evaluacija projekta provedena je tijekom provedbe projekta, s ciljem procjene kvalitete aktivnosti, ostvarenja ciljeva i učinaka na ciljne skupine.

Korištene su sljedeće metode:

- strukturirani evaluacijski upitnici za sudionike radionica,

- evaluacijski upitnici za korisnike digitalnih priručnika,

- analiza dosega i vidljivosti komunikacijske kampanje,

- analiza kvalitativnih komentara sudionika,

- interna evidencija aktivnosti i sudionika.

Evaluacija obuhvaća kvantitativne pokazatelje (broj sudionika, ocjene, postotke) i kvalitativne pokazatelje (dojmovi, promjene stavova, prijedlozi).

## 3. Evaluacija digitalnih priručnika

### 3.1. Priručnik za djecu i mlade „Budi siguran/na online“

### 📊 Rezultati:

| Ocjena | Broj glasova | Postotak |
| --- | --- | --- |
| 1 – nije mi se svidio | 0 | 0% |
| 2 – bio je u redu | 1 | 7% |
| 3 – bio je dobar | 1 | 7% |
| 4 – vrlo dobar | 1 | 7% |
| 5 – odličan | 12 | 79% |

Evaluacija priručnika za djecu i mlade provedena je u studenom 2025. godine putem strukturiranog evaluacijskog upitnika. U evaluaciji je sudjelovalo 15 djece.

Rezultati evaluacije pokazuju izrazito visoku razinu zadovoljstva sadržajem priručnika. Većina ispitanika (79 %) ocijenila je priručnik najvišom ocjenom (odličan), dok nijedan ispitanik nije dao negativnu ocjenu. Preostale ocjene također su pozitivne, što ukazuje na opće prihvaćanje i razumijevanje sadržaja.

Djeca su u svojim komentarima istaknula da im je priručnik pomogao bolje razumjeti što je elektroničko nasilje, kako ga prepoznati te kome se mogu obratiti u slučaju problema. Posebno je naglašeno da priručnik djeluje ohrabrujuće i smanjuje osjećaj krivnje i srama kod djece koja se suočavaju s online nasiljem.

### Evaluacijski zaključak:
Priručnik se pokazao kao kvalitetan, razvojno primjeren i učinkovit alat za prevenciju elektroničkog nasilja i jačanje digitalne sigurnosti djece.

### Preporuke:

- Izraditi multimedijske dodatke (kvizove, videozapise).

- Prilagoditi sadržaj po dobnim skupinama.

- Uvesti interaktivne elemente.

### 3.2. Priručnik za roditelje i skrbnike „Sigurna mreža – alat za podršku roditeljima“

### 📊 Rezultati:

| Ocjena | Broj glasova | Postotak |
| --- | --- | --- |
| 1 – nije mi se svidio | 0 | 0% |
| 2 – loš | 0 | 0% |
| 3 – osrednji | 0 | 0% |
| 4 – vrlo dobar | 10 | 38% |
| 5 – odličan | 16 | 62% |

Evaluacija priručnika za roditelje provedena je u studenom 2025. godine, a sudjelovalo je 26 roditelja.

Svi ispitanici dali su pozitivne ocjene (4 ili 5), pri čemu je 62 % roditelja priručnik ocijenilo kao odličan, a 38 % kao vrlo dobar. Roditelji su posebno istaknuli jasnoću sadržaja, konkretne primjere i praktične savjete koji im pomažu u svakodnevnoj komunikaciji s djecom o digitalnim temama.

U kvalitativnim komentarima roditelji navode da im je priručnik dao osjećaj sigurnosti, smanjio nesigurnost u postupanju te ih potaknuo na otvoreniji razgovor s djecom o internetu i društvenim mrežama.

Evaluacijski zaključak:
Priručnik predstavlja vrijedan edukativni resurs koji jača roditeljske kompetencije i doprinosi preventivnom djelovanju u obitelji.

### Preporuke:

- Uvesti kratke video vodiče.

- Razviti dodatke za specifične dobi djece.

- Uključiti roditelje u refleksivne radionice

### 3.3. Priručnik za stručnjake  „Sigurna mreža – Digitalni priručnik za rad s djecom i roditeljima“

### 📊 Rezultati:

| Ocjena | Broj glasova | Postotak |
| --- | --- | --- |
| 1 – nije koristan | 0 | 0% |
| 2 – slabo koristan | 0 | 0% |
| 3 – prosječan | 2 | 17% |
| 4 – vrlo dobar | 0 | 0% |
| 5 – odličan | 10 | 83% |

Evaluacija digitalnog priručnika za stručnjake provedena je među 12 volontera, stručnjaka odgojno-obrazovnih  I pomagačkih struka.

Rezultati evaluacije pokazuju vrlo visoku razinu zadovoljstva: 83 % stručnjaka ocijenilo je priručnik kao odličan, dok je 17 % dalo ocjenu prosječan. Niti jedan evaluator nije dao negativnu ocjenu.

Stručnjaci su priručnik ocijenili kao relevantan i tematski usklađen s potrebama prakse. Posebno su istaknuli njegovu jasnoću, preglednu strukturu i mogućnost izravne primjene u radu s djecom, roditeljima i grupama. Dio evaluatora naveo je potrebu za dodatnim primjerima iz prakse i razvojem dodatnih radnih materijala, što predstavlja smjernice za daljnju nadogradnju sadržaja.

Evaluacijski zaključak:
Priručnik je prepoznat kao kvalitetan i koristan stručni alat s potencijalom za širu primjenu u edukacijama i stručnim usavršavanjima.

### Preporuke:

- Dodati konkretne primjere iz prakse (case studies).

- Izraditi dodatne alate za rad (radni listići, upitnici, igre).

- Uvrstiti priručnik u edukacije i stručna usavršavanja.

## 4. Evaluacija radionica

### 4.1. Radionice za roditelje/skrbnike

Radionicama je prisustvovalo 25 roditelja/skrbnika, a svi sudionici ispunili su evaluacijski upitnik.

Sudionici su ocjenjivali sljedeće tvrdnje (1 – potpuno se ne slažem, 5 – potpuno se slažem):

- Radionica mi je pomogla bolje razumjeti digitalni svijet djece.

- Osjećam se osnaženo za podršku svom djetetu u online izazovima.

- Sadržaj radionice bio je relevantan i razumljiv.

- Naučio/la sam konkretne alate za zaštitu djeteta na internetu.

- Preporučio/la bih ovu radionicu drugim roditeljima.

### Analiza rezultata pokazuje visoku razinu zadovoljstva sadržajem i načinom provedbe radionica. Roditelji su naveli da su nakon radionica bolje razumjeli digitalni svijet djece, osjećaju se sigurnije u prepoznavanju rizičnih situacija te se osjećaju osnaženo za pružanje podrške svojoj djeci.

Roditelji su posebno istaknuli praktične primjere, mogućnost postavljanja pitanja i razmjenu iskustava s drugim roditeljima.

Evaluacijski zaključak:
Radionice su ostvarile snažan edukativni i osnažujući učinak te predstavljaju učinkovit preventivni alat za rad s roditeljima. Evaluacija potvrđuje njezinu visoku kvalitetu, praktičnu vrijednost i korisničko zadovoljstvo.

### 4.2. Radionice za djecu i mlade

### Radionicama je prisustvovalo 20 djece i mladih, a svi sudionici ispunili su evaluacijski upitnik.

### Djeca su ocjenjivala sljedeće tvrdnje (1 – u potpunosti se ne slažem, 5 – u potpunosti se slažem):

- Osjećam se sigurnije na internetu nakon radionice.

- Naučio/la sam kako prepoznati elektroničko nasilje.

- Znam kome se mogu obratiti ako se suočim s problemom online.

- Radionica je bila zanimljiva i korisna.

- Želio/željela bih više ovakvih radionica u školi.

Djeca su radionice ocijenila kao zanimljive i korisne. Evaluacija pokazuje da su se nakon radionica osjećali sigurnije na internetu, bolje razumiju što je elektroničko nasilje te znaju kome se mogu obratiti za pomoć. Posebno je istaknuta želja djece za ponovnim održavanjem sličnih radionica.

Evaluacijski zaključak:
Radionice su bile razvojno primjerene i učinkovite u jačanju znanja, samopouzdanja i osjećaja sigurnosti djece u digitalnom okruženju. Djeca su pokazala razumijevanje ključnih tema, osjećaju se informiranije i motiviranije za sigurnije ponašanje na internetu. Posebno ohrabruje želja za ponovnim provođenjem radionica, što potvrđuje njihovu relevantnost i uspješnost.

### 4.3. Radionica za stručnjake

### Radionici za stručnjake prisustvovalo je 15 sudionika, umjesto  20 sudionika. Ocjenjivali sljedeće tvrdnje (1 – u potpunosti se ne slažem, 5 – u potpunosti se slažem):

1. Radionica mi je pomogla bolje razumjeti digitalni svijet djece.                                                2.Osjećam se osnaženo za rad s djecom u online kontekstu.                                                      3. Sadržaj radionice bio je relevantan i razumljiv.                                                                              4. Naučio/la sam konkretne alate i metode za rad s djecom i roditeljima.                                                  5. Preporučio/la bih ovu radionicu kolegama iz struke.

Sudionici su radionicu ocijenili kao vrlo korisnu i relevantnu za svoj profesionalni rad. Posebno su istaknuli mogućnost razmjene iskustava, primjenjivost priručnika i važnost zajedničkog pristupa radu s djecom i roditeljima.

Evaluacijski zaključak:
Radionica je doprinijela jačanju kapaciteta stručnjaka i razvoju kvalitetnijih preventivnih praksi.

## 5. Evaluacija kampanje na društvenim mrežama I provedbe izložbe

5.1. Kampanja na društvenim mrežama

Komunikacijska kampanja ostvarila je iznimne rezultate u pogledu dosega i vidljivosti, dok je izložba učeničkih radova doprinijela emocionalnom i participativnom uključivanju mladih te jačanju društvene svijesti o elektroničkom nasilju.

Provedena  je na društvenim mrežama (Facebook, Instagram), web stranicama i medijima s ciljem podizanja svijesti o sigurnosti djece na internetu kroz „awareness“ kampanju.

Rezultati kampanje (Meta platforme):

| Pokazatelj | Vrijednost |
| --- | --- |
| Doseg (reach) | 444.710 jedinstvenih korisnika |
| Impresije (impressions) | 1.144.026 |
| Frekvencija prikaza | 2,57 puta po osobi |

Uspjeh: Premašeni ciljevi – doseg bio +122% veći od očekivanog, uz optimalnu učestalost prikaza.

Objave i medijska pokrivenost:

- Preko 25 objava na Facebooku i Instagramu,

- Objave na web stranici projekta i portalu Visit Rijeka,

- Vijesti na Kanal Ri, Riportal, Grad Rijeka, Novi list i dr..

5.2. Izložba

U sklopu projekta „Sigurna mreža“, Grad Rijeka, Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci i udruga Moje mjesto pod suncem proveli su osvještavajuću kampanju kroz kreativni rad učenika.

Cilj izložbe bio je dati prostor mladima da izraze vlastitu percepciju digitalnog nasilja,osnažiti empatiju i razumijevanje kroz umjetnost,dodatno povećati vidljivost teme elektroničkog nasilja nad djecom u javnom prostoru.

Na temelju izvješća I preporuka istraživanja te osobnih iskustava i stavova, učenici su izradili umjetničke radove koji obrađuju: nasilje putem društvenih mreža,šutnju i strah djece te snagu podrške i važnost reakcije. U radovima su se koristili različiti mediji: crtež, slika, kolaž, grafika i digitalna obrada.  Izložba najboljih radova postavljena je u izlozima Grada Rijeke (Korzo 16) od 17. Do 24. studenog 2025., a otvorena je 19. studenog – povodom Međunarodnog dana prevencije zlostavljanja djece. Na otvorenju su sudjelovali predstavnici: Grada Rijeke, Škole za primijenjenu umjetnost I  Udruge Moje mjesto pod suncem.Događaj je medijski popraćen, uz poruke o važnosti povezivanja mladih, obrazovanja i lokalne zajednice u borbi protiv online nasilja.

### Doprinos projektu

### Posjetitelji su pohvalili iskrenost, snagu poruka i estetsku vrijednost radova. Izložba je istaknuta kao emocionalno snažan element projekta, koji je temu elektroničkog nasilja približio široj javnosti – kroz oči mladih.

Izložba je:

- ojačala glas mladih u javnom prostoru,

- poslužila kao vizualni most između edukacije i emocije,

- dopunila komunikacijsku kampanju na dojmljiv i pristupačan način,

- poslužila kao proširenje edukativnih materijala priručnika – na način koji se pamti.

### Preporuke

- Ova forma izražavanja pokazala se vrlo učinkovitom za uključivanje mladih u prevenciju i edukaciju.

- Preporučuje se nastavak suradnje sa školama, organizacija putujuće izložbe, te uključivanje sličnih kreativnih radionica u buduće projekte.

## 6. Izazovi u provedbi projekta i upravljanje odstupanjima

Tijekom provedbe projekta „Sigurna mreža“ projektni tim suočio se s određenim izazovima koji su proizašli iz objektivnih organizacijskih okolnosti. Glavne prepreke odnosile su se na nedostatan broj zaposlenih u udruzi te na izraženu fluktuaciju zaposlenika koji nisu bili izravno angažirani na ovom projektu, ali čiji je izostanak utjecao na ukupnu organizaciju rada udruge.

Navedene okolnosti zahtijevale su dodatno angažiranje voditelja i provoditelja projekta, kao i restrukturiranje unutarnjih radnih procesa unutar udruge. Poseban izazov predstavljala je potreba za provođenjem većeg broja individualnih razgovora s korisnicima kako bi se dobila cjelovita i kvalitetna slika njihovih potreba, iskustava i doživljaja, što je dodatno povećalo opseg rada i vremensko opterećenje projektnog tima.

Zbog navedenih razloga došlo je do određenih vremenskih odstupanja u provedbi pojedinih projektnih aktivnosti. Međutim, važno je naglasiti da ta odstupanja nisu imala negativan utjecaj na kvalitetu, opseg niti ostvarenje planiranih ciljeva projekta. Projektni tim je pravovremeno reagirao kroz ponovno planiranje aktivnosti, prilagodbu redoslijeda njihove provedbe te fleksibilno usklađivanje s aktualnim okolnostima.

Unatoč izazovima, sve ključne aktivnosti projekta uspješno su provedene, a postignuti rezultati potvrđuju otpornost projekta, dobru organizaciju rada i sposobnost projektnog tima da učinkovito upravlja nepredviđenim okolnostima, uz očuvanje planiranih ishoda i kvalitete provedbe.

## 7. Zaključna ocjena

Evaluacija projekta „Sigurna mreža“ potvrđuje da su projektne aktivnosti bile kvalitetno planirane i provedene, da su ciljevi projekta ostvareni te da je projekt ostvario značajan edukativni i preventivni učinak na sve ciljne skupine.